## Curva S e VA
FASE: MONITORAMENTO • FERRAMENTA 14
CURVA S E VALOR AGREGADO
Planejado x realizado, mês a mês: onde o custo descola do plano
COMO PREENCHER
1. Uma linha por mês do projeto. Preencha o Custo planejado no mês (a distribuição do orçamento aprovado, I01/P09) e o Custo real no mês.
2. Informe o % de avanço físico realizado acumulado: quanto do escopo já foi de fato entregue, não quanto já foi gasto.
3. A planilha acumula os custos, calcula o Valor Agregado e os índices CPI (custo) e SPI (prazo). Abaixo de 1,00, o projeto está pior do que planejado nessa dimensão.
4. Releia esta planilha no mesmo dia em que uma mudança de escopo (E12) for aprovada, mesmo fora do rito: é o mês em que a curva real começa a descolar da curva planejada.
Mês | Custo planejado no mês (R$) | Custo planejado acumulado (R$) | Custo real no mês (R$) | Custo real acumulado (R$) | % avanço físico realizado (acumulado) | Valor agregado acumulado (R$) | CPI acumulado (custo) | SPI acumulado (prazo)
TOTAL
| você preenche |  |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • M14 · Curva S e Valor Agregado • Custo planejado acumulado (linha TOTAL, coluna B) só fecha em R$ 1.200.000,00 se somar o orçamento do termo de abertura (I01) e do orçamento (P09). CPI e SPI abaixo de 1,00 indicam desvio de custo e de prazo, respectivamente