## Cronograma
FASE: PLANEJAMENTO • FERRAMENTA 06
CRONOGRAMA COM MARCOS
As datas que definem o baseline: é contra elas que o atraso futuro se mede
COMO PREENCHER
1. Uma linha por marco. Marco é entrega verificável, não tarefa do dia a dia.
2. Na Data de início do projeto, preencha só a 1ª linha: é a data-base de todo o cronograma.
3. A planilha calcula os Dias desde o início de cada marco a partir dessa data única.
4. Status muda ao longo do projeto; a Data planejada nunca muda sem passar pelo controle de mudanças.
Marco | Data planejada | Data de início do projeto (só 1ª linha) | Dias desde o início | Entrega associada (EAP) | Responsável | Status
| você preenche |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • P06 · Cronograma com Marcos • Data de início do projeto preenchida uma vez, na 1ª linha: todos os marcos leem dela, não usam HOJE(). Os códigos da coluna Entrega associada seguem a EAP (P04)