## Indicadores
FASE: MONITORAMENTO • FERRAMENTA 15
PAINEL DE INDICADORES DO PROJETO
Execução e governança lado a lado: onde o projeto está bem, e onde não está
COMO PREENCHER
1. Uma linha por indicador. Defina o Sentido (maior melhor ou menor melhor) antes de comparar Meta e Atual.
2. A planilha calcula o Status: OK dentro da meta, ATENÇÃO até 20% fora dela, CRÍTICO além disso.
3. Todo indicador cita a Fonte: a ferramenta do kit de onde o número vem, nunca uma estimativa solta.
4. Releia o painel inteiro a cada status report (M13): um indicador isolado em CRÍTICO pede ação; mais de um no mesmo grupo pede revisão de causa.
Indicador | Sentido | Meta | Atual | Status | Fonte / ferramenta de origem | Responsável
CPI acumulado (custo) | maior melhor | 1 | 0.77 |  | Curva S e Valor Agregado (M14) | Camila Duarte, PMO
SPI acumulado (prazo) | maior melhor | 1 | 0.84 |  | Curva S e Valor Agregado (M14) | Camila Duarte, PMO
Mudanças de escopo aprovadas pelo rito formal (%) | maior melhor | 100 | 25 |  | Controle de Mudanças (E12) | Camila Duarte, PMO
Riscos ALTO da matriz sem resposta em execução | menor melhor | 0 | 1 |  | Matriz de Riscos (P07) | Camila Duarte, PMO
Atraso projetado no prazo final (dias) | menor melhor | 0 | 49 |  | Controle de Mudanças (E12) | Camila Duarte, PMO
Lojas com SNGPC homologado (%) | maior melhor | 100 | 100 |  | Cronograma com Marcos (P06) | Equipe de TI
Satisfação dos farmacêuticos RT com o treinamento (nota 1 a 5) | maior melhor | 4 | 4.2 |  | Plano de Comunicação (P10), pesquisa pós-treinamento | RH e Prisma Implanta
| você preenche |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • M15 · Painel de Indicadores do Projeto • Sentido 'maior melhor' ou 'menor melhor' decide a direção da comparação. Status ATENÇÃO até 20% fora da meta, CRÍTICO além disso -- mesma régua do checklist de saúde financeira (D03, kit financeiro)