## Problemas
FASE: MONITORAMENTO • FERRAMENTA 16
REGISTRO DE PROBLEMAS
O efeito das mudanças e dos riscos no dia a dia da execução
COMO PREENCHER
1. Uma linha por problema real, já acontecido -- não risco (isso é P07) nem mudança de escopo (isso é E12).
2. Na Data de referência do relatório, preencha só a 1ª linha: é a data-base dos Dias em aberto de toda a tabela.
3. Em Origem relacionada, cite o código da mudança (E12) ou do risco (P07) que causou o problema, quando existir.
4. Problema Aberto há muito tempo sem Ação corretiva é sinal de que a causa raiz ainda não foi endereçada, só sentida.
Problema | Data de identificação | Data de referência do relatório (só 1ª linha) | Dias em aberto | Impacto | Origem relacionada (E12 / P07) | Ação corretiva | Responsável | Status
Atraso na entrega do módulo de e-commerce incluído fora do escopo original | 2026-05-05 | 2026-08-18 |  | Alto | E12, CM-01 | Renegociar prazo com o fornecedor e criar squad dedicado ao módulo | Camila Duarte, PMO | Em tratamento
Retrabalho de parametrização fiscal pela inclusão tardia das 2 lojas novas | 2026-05-20 |  |  | Médio | E12, CM-02 | Replanejar o pacote 5.1 já incluindo as 2 lojas novas | Prisma Implanta | Resolvido
Integração de convênios corporativos não testada a tempo do piloto | 2026-06-25 |  |  | Alto | E12, CM-03 | Estender o piloto em 1 semana para testar a integração antes do rollout | Equipe de TI | Resolvido
Rollout da Onda 1 não concluído na data prevista, 07/08 | 2026-08-08 |  |  | Alto | E12, CM-01 a CM-03 acumuladas | Revisar o cronograma das Ondas 2 e 3 e formalizar novo prazo final com a Diretoria | Camila Duarte, PMO | Aberto
Rotatividade de operador de caixa exigiu novo treinamento em 3 lojas do piloto | 2026-07-15 |  |  | Baixo | P07, risco Pessoas | Reforço de treinamento presencial nos primeiros 5 dias de operação | RH e Prisma Implanta | Resolvido
| você preenche |  |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • M16 · Registro de Problemas • Data de referência preenchida uma vez, na 1ª linha: todos os Dias em aberto leem dela, não usam HOJE(). Origem relacionada aponta para o código da mudança (E12) ou do risco (P07) que causou o problema