## Cronograma
FASE: PLANEJAMENTO • FERRAMENTA 06
CRONOGRAMA COM MARCOS
As datas que definem o baseline: é contra elas que o atraso futuro se mede
COMO PREENCHER
1. Uma linha por marco. Marco é entrega verificável, não tarefa do dia a dia.
2. Na Data de início do projeto, preencha só a 1ª linha: é a data-base de todo o cronograma.
3. A planilha calcula os Dias desde o início de cada marco a partir dessa data única.
4. Status muda ao longo do projeto; a Data planejada nunca muda sem passar pelo controle de mudanças.
Marco | Data planejada | Data de início do projeto (só 1ª linha) | Dias desde o início | Entrega associada (EAP) | Responsável | Status
Aprovação do termo de abertura | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | I01 | Diretoria de Operações e TI | Concluído
Fim do levantamento e diagnóstico | 2026-02-20 |  |  | 2 EAP | Prisma Implanta | Concluído
Infraestrutura de rede pronta nas 34 lojas | 2026-03-16 |  |  | 3 EAP | Equipe de TI | Concluído
Migração de dados concluída | 2026-04-30 |  |  | 4 EAP | Prisma Implanta | Concluído
Parametrização e integrações homologadas | 2026-06-15 |  |  | 5 EAP | Prisma Implanta | Concluído
Piloto em 3 lojas aprovado | 2026-07-10 |  |  | 6 EAP | Camila Duarte, PMO | Concluído
Rollout Onda 1 concluído, 10 lojas | 2026-08-07 |  |  | 7.1 EAP | Camila Duarte, PMO | Em andamento
Rollout Onda 2 concluído, 12 lojas | 2026-09-20 |  |  | 7.2 EAP | Camila Duarte, PMO | Não iniciado
Rollout Onda 3 e encerramento, 12 lojas | 2026-10-31 |  |  | 7.3 e 8 EAP | Camila Duarte, PMO | Não iniciado
| você preenche |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • P06 · Cronograma com Marcos • Data de início do projeto preenchida uma vez, na 1ª linha: todos os marcos leem dela, não usam HOJE(). Os códigos da coluna Entrega associada seguem a EAP (P04)