## Matriz de Riscos
FASE: PLANEJAMENTO • FERRAMENTA 07
MATRIZ DE RISCOS
Probabilidade x impacto: o que vigiar antes que aconteça, não depois
COMO PREENCHER
1. Uma linha por risco. Escreva o risco como evento ('escopo crescer sem controle'), não como problema já instalado.
2. Dê Probabilidade e Impacto de 1 (baixo) a 5 (alto). A planilha calcula o Score e a Classificação.
3. Todo risco ALTO precisa de resposta planejada com responsável, antes de o projeto começar a rodar.
4. Risco mapeado e não tratado é o mesmo que risco não mapeado: revise esta matriz a cada marco do cronograma (P06).
Categoria | Risco | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Classificação | Resposta planejada | Responsável
Escopo | Escopo do projeto (novas lojas, módulos ou integrações) crescer sem passar pelo controle de mudanças formal | 5 | 5 |  |  | Toda solicitação de mudança passa pelo comitê de controle de mudanças antes de entrar no cronograma; sem aprovação registrada, a equipe não executa | Camila Duarte, PMO
Infraestrutura | Lojas sem link de internet redundante ficarem indisponíveis para faturar durante a migração | 4 | 4 |  |  | Antecipar upgrade de link nas 12 lojas identificadas na análise de viabilidade (I03) antes do início da onda correspondente | Equipe de TI
Regulatório | Integração com o SNGPC falhar em homologação e atrasar a liberação da Anvisa | 3 | 5 |  |  | Homologar o SNGPC na loja piloto com 30 dias de antecedência da Onda 1 | Equipe de TI
Fornecedor | Fornecedor implantador não ter capacidade para atender as 3 ondas simultaneamente | 2 | 4 |  |  | Contrato prevê equipe dedicada por onda, com penalidade por atraso de entrega | Camila Duarte, PMO
Dados | Divergência de estoque entre o sistema legado e o ERP novo na migração | 3 | 3 |  |  | Contagem física de estoque em cada loja nas 48h antes do go-live da onda | Farmacêuticos RT de cada loja
Operacional | Pico de vendas sazonais (campanha de vacinação) coincidir com uma onda de rollout | 2 | 4 |  |  | Alinhar o calendário de rollout com o comercial antes de fechar a data de cada onda | Camila Duarte, PMO
Pessoas | Resistência dos operadores de caixa ao sistema novo, aumentando o tempo de atendimento | 3 | 2 |  |  | Treinamento presencial por loja, com reforço nos primeiros 5 dias de operação | RH e Prisma Implanta
Financeiro | Custo de licenciamento reajustar acima do orçado por variação cambial | 2 | 3 |  |  | Cláusula de reajuste travada em contrato, revisada apenas anualmente | Financeiro / Controladoria
| você preenche |  |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • P07 · Matriz de Riscos • Score = Probabilidade x Impacto. ALTO a partir de 15, MÉDIO a partir de 8, abaixo disso BAIXO. O risco de escopo (1ª linha) é o único com nota máxima nas duas dimensões