## RACI
FASE: PLANEJAMENTO • FERRAMENTA 08
MATRIZ RACI
Quem executa, quem responde, quem é consultado e quem só é informado
COMO PREENCHER
1. Uma linha por atividade ou entrega. Preencha R (executa), A (responde), C (consultado) ou I (informado) em cada papel.
2. Toda linha precisa de exatamente 1 'A'. A planilha conta e avisa se faltar ou sobrar.
3. 'R' pode se repetir em mais de um papel na mesma linha; 'A' nunca.
4. Atividade sem nenhum 'R' preenchido não tem quem execute -- revise antes de publicar.
Atividade / entrega | Diretoria / patrocinador | PMO | Fornecedor implantador | Equipe de TI | Farmacêuticos RT | Gerentes de loja | Nº de 'A' | Verificação
Aprovação do termo de abertura (I01) | A | R | C | I | I | I
Levantamento e diagnóstico de processos | I | A | R | C | C | C
Infraestrutura de rede das 34 lojas | I | A | C | R | I | I
Migração de dados | I | A | R | C | C | I
Parametrização fiscal, financeira e de compras | I | A | R | C | I | I
Homologação de SNGPC, TEF e convênios | I | A | C | R | C | I
Aprovação de mudança de escopo | A | R | C | I | I | I
Treinamento das equipes de loja | I | C | R | I | C | A
Go-live de cada onda de rollout | I | A | R | C | C | C
| você preenche |  |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • P08 · Matriz RACI • R = executa, A = responde (só 1 por linha), C = consultado antes, I = informado depois. A coluna Verificação confere a regra do 1 'A' por atividade automaticamente