## Orçamento
FASE: PLANEJAMENTO • FERRAMENTA 09
ORÇAMENTO DO PROJETO
O orçamento aprovado, quebrado por categoria de gasto
COMO PREENCHER
1. Uma linha por categoria de gasto. O total tem que bater com o orçamento do termo de abertura (I01).
2. A Contingência é reserva de gerenciamento, não fica disponível para financiar mudança de escopo.
3. A planilha calcula o % do orçamento de cada categoria sobre o total.
4. Toda categoria tem um responsável pela execução, não só um valor solto.
Categoria | Valor orçado (R$) | % do orçamento | Fase / EAP associada | Responsável pela execução | Observação
Licenciamento do ERP (34 lojas) | 420000 |  | 5 EAP | Camila Duarte, PMO | Licença por loja, negociada em lote único para as 34 unidades
Implantação e consultoria (Prisma Implanta) | 380000 |  | 2, 5 e 6 EAP | Camila Duarte, PMO | Inclui parametrização, integrações e piloto
Infraestrutura de rede e hardware (34 lojas) | 180000 |  | 3 EAP | Equipe de TI | Link redundante e equipamento de PDV nas lojas identificadas na análise de viabilidade (I03)
Migração e integração de dados | 90000 |  | 4 EAP | Prisma Implanta | Cadastro, estoque e integrações SNGPC/TEF/convênios
Treinamento das equipes | 60000 |  | 6 EAP | RH e Prisma Implanta | Treinamento presencial por loja, nas 3 ondas de rollout
Contingência (reserva de gerenciamento) | 70000 |  | Reserva, sem EAP associada | Camila Duarte, PMO | Reserva para risco já mapeado (P07), não financia mudança de escopo fora do controle de mudanças
TOTAL
| você preenche |  |  | a planilha calcula
Kit Gestão de Projetos Voitto • P09 · Orçamento do Projeto • O total (linha TOTAL, coluna B) precisa bater com o orçamento do termo de abertura (I01). Contingência não financia mudança de escopo fora do controle de mudanças