## Slide 1
LEAN SEIS SIGMA • PROJETO GREEN BELT • GB-2026-021
REDUÇÃO DOS ERROS DE
SEPARAÇÃO DE PEDIDOS
Apresentação executiva de encerramento — metodologia DMAIC
Green Belt líder: Thiago Ramos (Logística — Qualidade)
Champion: Renata Sales Sponsor: Marcos Vilela
Período: 13/07/2026 – 11/12/2026

## Slide 2
CONTEXTO
Por que este projeto era prioridade
2,8%
Taxa de erro de separação — mais de 3× a referência interna de 0,8%
1.340
Pedidos com erro por mês, de 48 mil expedidos pelo CD São Paulo
R$ 74 mil
Custo mensal de reentrega, devolução e ressarcimento
210
Reclamações de clientes por mês com causa “erro no pedido”
O PROBLEMA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Entre jan/2025 e jun/2026, o CD São Paulo apresentou taxa média de erro de separação de 2,8% dos pedidos expedidos (baseline medido no WMS), com picos de 3,9% em períodos promocionais. As ocorrências concentravam-se em itens fracionados (58% dos casos) e no turno noturno, nos modos de falha “item trocado” e “quantidade divergente”. As causas-raiz não eram conhecidas: o WMS registrava o erro, mas ninguém havia estratificado as ocorrências por turno, rua e tipo de item.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Projeto vinculado ao objetivo de excelência em nível de serviço logístico 2026, com patrocínio direto da Diretoria de Operações e orçamento aprovado de R$ 30 mil.

## Slide 3
DEFINE
Do problema à meta SMART
DECLARAÇÃO DO PROBLEMA
Taxa de erro de separação de 2,8% dos pedidos expedidos no CD São Paulo (jan/2025–jun/2026), medida no WMS, gerando R$ 74 mil/mês em reentregas e devoluções e 210 reclamações/mês — sem causas nem soluções pressupostas.
META SMART
Reduzir a taxa de erro de separação do CD São Paulo de 2,8% para 1,0% (−64%) até 11/12/2026, mantendo a produtividade de separação (linhas/hora) e o prazo de expedição atuais.
DENTRO DO ESCOPO
CD São Paulo (turnos 1, 2 e 3) • separação, conferência e expedição • pedidos B2B e B2C de todas as categorias • endereçamento e parametrização do WMS
FORA DO ESCOPO
Demais centros de distribuição (replicação em fase 2) • transporte e entrega last mile • substituição do WMS • acuracidade de estoque de fornecedores

## Slide 4
MÉTODO
Cinco fases, cinco meses — DMAIC
D
Define
13/07 – 07/08
Charter aprovado, SIPOC da expedição, VOC de clientes e árvore CTQ
M
Measure
10/08 – 11/09
Plano de coleta no WMS, MSA por atributos na conferência e baseline
A
Analyze
14/09 – 16/10
Pareto por modo de falha, Ishikawa, matriz causa-efeito e 5 porquês no gemba
I
Improve
19/10 – 20/11
Matriz esforço × impacto, scan obrigatório, poka-yoke e slotting
C
Control
23/11 – 11/12
Plano de controle, gráfico p, OCAP, padronização e handover
Disciplina de fase: cada fase foi encerrada com tollgate junto ao Champion e ao Sponsor. Nenhuma contramedida entrou no plano de ação sem evidência — as causas-raiz A e B foram validadas com testes no gemba antes de qualquer investimento.

## Slide 5
MEASURE
Medir antes de opinar — baseline confiável
1
Plano de coleta de dados
6 medidas com definição operacional escrita, fonte, estratificação e responsável — extração diária de 100% dos ~2.200 pedidos/dia do WMS (ago–set/2026).
2
Sistema de medição validado (MSA)
3 conferentes × 30 pedidos preparados × 2 réplicas às cegas, com critério de concordância ≥ 90% e Kappa ≥ 0,75 atendido antes de fechar o baseline.
3
Erro estratificado na origem
A folha de verificação no coletor passou a exigir turno, rua, SKU, tipo de item e modo de falha — exatamente os fatores que o Pareto e o Ishikawa exploraram depois.
BASELINE CONFIRMADO
2,8%
Taxa de erro de separação
(~1.340 pedidos/mês · ago–set/2026)
73,1% dos erros em 2 modos
(item trocado + quantidade divergente)
58% dos erros vitais
estão em itens fracionados
Ferramentas da fase: Plano de Coleta de Dados • MSA por atributos (Kappa) • Folha de verificação no coletor

## Slide 6
ANALYZE
Onde os 1.340 erros se concentravam
Pareto dos erros de separação por modo de falha (erros/mês) — linha: % acumulado
Fonte: 1.340 erros registrados no WMS · CD São Paulo · baseline ago/2026
578
erros/mês por item trocado — 43,1% do total e maior fator isolado
73,1%
dos erros em apenas dois modos de falha: item trocado e quantidade divergente
LEITURA EXECUTIVA
O erro não estava espalhado — dois modos de falha, os itens fracionados e o turno noturno concentravam o problema.

## Slide 7
ANALYZE
Causas-raiz validadas com dados
240 pts
Picking por descrição, sem leitura de código de barras
O scan obrigatório na coleta foi desativado em um pico de demanda de 2023, como medida “temporária”, e nunca foi revisto.
Evidência: Rua 7 com scan reativado: erro caiu de 4,1% para 1,2% na semana do teste.
188 pts
SKUs similares armazenados em endereços adjacentes
Itens fracionados de embalagem visualmente semelhante ficavam lado a lado, sem regra no cadastro de novos SKUs.
Evidência: Itens fracionados concentram 58% dos erros vitais — 568 de 980 ocorrências.
150 pts
WMS sem trava de quantidade na coleta
A tarefa avançava sem digitação da quantidade coletada; o campo foi desativado para reduzir toques por tarefa.
Evidência: Com a trava ativa no turno 3, as divergências de quantidade caíram 61% no piloto.
128 pts
Conferência “de memória”, sem verificação item a item
O conferente validava o pedido olhando a lista, o que reduz a chance de capturar o erro na última barreira.
Evidência: Separadores no quartil superior de velocidade têm 2,3× mais divergências.
Ferramentas: Ishikawa (brainstorming de 18/09) → Matriz Causa e Efeito (linha de corte: 120 pts de 270) → 5 Porquês no gemba + testes de validação

## Slide 8
IMPROVE
Soluções escolhidas por impacto e esforço
Matriz Esforço × Impacto — 10 soluções avaliadas pela equipe
A1
Scan obrigatório de EAN no picking de fracionados
A2
Confirmação de quantidade no coletor
A6
Indicador de erro por turno/separador com feedback diário
A5
Identificação visual por cor + etiquetas (ruas 5–9)
A4
Conferência cega por código de barras (poka-yoke)
A3
Slotting: separar SKUs similares adjacentes
Verde: quick wins (pilotos imediatos) · Âmbar: projetos estratégicos planejados no Improve · Cinza/vermelho: registrados fora do projeto

## Slide 9
IMPROVE
O que foi implementado — R$ 27,4 mil de R$ 30 mil
Scan obrigatório no picking
Tarefa de coleta reparametrizada exigindo leitura do EAN, com bloqueio de avanço sem scan.
R$ 0
Confirmação de quantidade
Digitação da quantidade coletada com dupla confirmação acima de 10 unidades.
R$ 0
Slotting das ruas 5–9
Análise de similaridade por família e reendereçamento noturno em 3 fins de semana.
R$ 14,8 mil
Conferência cega (poka-yoke)
Conferente escaneia sem ver a lista; o sistema aponta a divergência. 2 estações no piloto.
R$ 8,6 mil
Identificação visual e etiquetas
Etiquetas com código de cor por família, demarcação e padrão fotográfico no POP.
R$ 3,2 mil
Indicador de erro por turno
Painel diário do WMS lido na troca de turno, com reconhecimento semanal.
R$ 0,8 mil
Piloto nas ruas 5–9 (3 semanas): erro de separação 4,1% → 1,3% · divergência de quantidade −61% no turno 3 · produtividade −1,8% (limite do Charter: −3%). Governança trimestral de parametrizações do WMS implantada sem custo.

## Slide 10
RESULTADOS
Resultado do piloto e projeção da meta
1,3%
Erro nas ruas-piloto
vs. 4,1% antes do piloto (−68%) — meta do projeto: 1,0% até 11/12/2026
−61%
Divergências de quantidade
no turno 3, após reativar a confirmação de quantidade no coletor
R$ 576 mil
Hard savings projetados / ano
Reentrega, devolução e ressarcimento — validação Financeiro em 03/07/2026
R$ 27,4 mil
investimento das ações priorizadas (limite: R$ 30 mil) — payback de 3 meses
−1,8%
impacto na produtividade — dentro do limite de −3% do Charter
96%
OTIF alvo do CD São Paulo (baseline: 91%)
Resultados do piloto nas ruas 5–9 (out–nov/2026) · rollout para todo o CD executado com o Plano de Controle ativo · hard savings a serem confirmados com o Financeiro ao fim da fase Control

## Slide 11
CONTROL
Como o ganho não vai embora
1
Plano de controle com 7 itens
A taxa de erro (Y) é protegida por 4 X's monitorados: scan de EAN em 100% das tarefas, confirmação de quantidade, zero SKUs similares adjacentes e conferência cega operando.
2
OCAP-01 — reação padronizada
Sinal no gráfico p (ponto fora do LSC, 7 pontos acima da média, tendência de 6 ou semana > 1,0%) dispara: verificar a medição em 15 min, conter em 2 h e diagnosticar em 24 h. Escalonamento ao Champion em 24 h.
3
Padronização e handover
POP-LOG-014 (picking de fracionados), POP-LOG-021 (conferência cega) e IT-LOG-007 (slotting) publicados. Dona do processo: Renata Sales. Auditoria LPA semanal e monitoramento pelo GB por 90 dias.
PRINCÍPIO DA FASE
Controlamos os X's para proteger o Y: se o scan está ativo, o item trocado não passa; se a quantidade é confirmada, a divergência não sai do CD. Sinal sem plano de reação é apenas decoração — por isso cada item de controle aponta para um OCAP ou uma reação definida.

## Slide 12
ENCERRAMENTO
Lições aprendidas e próximos passos
LIÇÕES APRENDIDAS
Solução temporária vira permanente. O scan no picking foi desativado em 2023 “por uma semana” e ficou três anos — sem rotina de revisão, a mudança virou invisível à gestão. Meta desbalanceada produz o erro. Medir só produtividade justificou desligar a trava de quantidade; o custo apareceu no cliente. Piloto antes de escalar. Testar na rua 7 e depois nas ruas 5–9 provou a causa e ajustou o padrão com baixo risco antes do rollout.
PRÓXIMOS PASSOS
jan/2027
Conclusão do rollout do scan e da conferência cega para todo o CD São Paulo
fev/2027
Revisão de 30 dias do plano de controle com a dona do processo
mar/2027
Validação dos hard savings com o Financeiro e fim do monitoramento assistido
2027 — fase 2
Replicação do modelo para os demais centros de distribuição (novo charter)

## Slide 13
OBRIGADO
Thiago Ramos — Green Belt líder · Logística/Qualidade
Equipe: Douglas Ferreira · Camila Nunes · André Lopes
Champion: Renata Sales Sponsor: Marcos Vilela
Projeto GB-2026-021 · Lean Seis Sigma · Metodologia DMAIC · 11/12/2026